Приложение №1

к приказу № 1878

от 22.10.2012 года

Дорожная карта – сетевой график ( 2012-2014 годы) по организации и деятельности стажировочной площадки в рамках реализации мероприятия «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» Федеральной целевой программы развитие образования 
на 2011 – 2015 годы

Направление: «Социализация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  в условиях общеобразовательного учреждения, осуществляющего интегрированное обучение детей».

|  | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 год |  |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурсной процедуры по определению стажировочной площадки | май | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области | определение образовательного учреждения, готового обеспечить распространение современных моделей успеш-ной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов |
| 2. | Заключение Соглашения между Минобрнауки России и администрацией Брянской области | сентябрь-октябрь | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области | подписание Соглашения |
| 3. | Разработка Положения о стажировочной площадке | сентябрь | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области | приказ департамента образования, утверждающий Положение о стажировочной площадке, действующей на территории Брянской области |
| 4. | Создание рабочей группы по сопровождению деятельности стажировочной площадки | сентябрь | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области | приказ департамента образования, утверждающий персональный состав рабочей группы и ее функции |
| 5. | Разработка нормативной правовой документации для обеспечения функционирования стажировочной площадки | сентябрь- октябрь | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области | нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность стажировочной площадки |
| 6. | Разработка порядка финансовых работ в рамках деятельности стажировочной площадки | октябрь-ноябрь | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области | приказ об утверждении Положения о порядке финансирования стажировоч-ной площадки, о распре-делении средств, выделенных на финансирование дея-тельности стажировочной площадки из средств федерального и областного бюджета |
| 7. | Участие представителей Брянской области в обучении региональных команд тьюторов для организации и сопровождения деятельности управленческих кадров и специалистов системы образования, обеспечивающих распространение организационно-правовых моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок (г.Кострома) | 10-14 сентября | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области | обучение не менее двух представителей Брянской области с последующим получением сертификата |
| 8. | Организация обучающих мероприятий по модульным программам повышения квалификации для специалистов, обеспечивающих распространение организационно-правовых моделей успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, на базе стажировочных площадок | 22-26 октября | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области, стажировочная площадка | количество специалистов системы образования, прошедших повышение квалификации на базе стажировочной площадки не менее 50 человек по представленным Минобрнауки Росиии программам |
| 9. | Организация конкурсных процедур по закупке и поставке оборудования для стажировочной площадки в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 года №94-ФЗ | ноябрь-декабрь | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области | оформление необходимой конкурсной документации |
| 10. | Анализ деятельности образовательных учреждений, осуществляющих обучение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | сентябрь -октябрь | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области | подготовка аналитической информации |
| 11. | Информационное сопровождение деятельности стажировочной площадки | в течение всего периода реализации мероприятия | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области, стажировочная площадка | публикации в СМИ, размещение информации на сайте департамента образования |
| 12. | Разработка программ, учебно-методических комплектов по вопросу реализации современных образо-вательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | декабрь | стажировочная площадка | подготовка не менее одной программы (рассчитанной на 72 часа) или одного комплекта УМК, их тиражирование и распространение |
| 13. | Материально-техническое оснащение деятельности стажировочной площадки (в т.ч. поставка диагностического, специализированного, компьютерного, современного технологического оборудования, программное обеспечение и др.) | декабрь | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области | комплектование стажиро-вочной площадки необходимым оборудованием |
| 14. | Подготовка и представление отчета о деятельности стажировочной площадки в 2012 году | декабрь | стажировочная площадка | подготовка информации |
| 15. | Участие в мониторинговых исследованиях Минобнауки России по ФЦПРО | по запросу | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области, стажировочная площадка | информация мониторинговых исследований |
| 2013 год |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и предоставление отчета о деятельности стажировочной площадки в 2012 году и расходовании средств федерального бюджета в Минобрнауки России | январь | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области | отчет о деятельности стажировочной площадки |
| 2. | Создание региональной группы специалистов органов и учреждений системы образования по вопросам образования и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | январь | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области, стажировочная площадка | совершенствование деятельности стажировочной площадки |
| 3. | Участие в курсах повышения квалификации преподавателей (тьюторов) по вопросам внедрения моделей социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | по графику | стажировочная площадка | участие представителей стажировочной площадки |
| 4. | Проведение научно-практической конференции по вопросу социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | апрель | стажировочная площадка | совершенствование работы по данному направлению |
| 5. | Разработка программ, учебно-методических комплектов по вопросу реализации современных образо-вательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | октябрь- декабрь | стажировочная площадка | подготовка не менее одной программы или одного комплекта УМК, их тиражирование и распро-странение |
| 6. | Оказание консультативной и методической поддержки стажерам, прошедшим обучение на базе стажировочной площадки | постоянно | стажировочная площадка | консультационное сопровождение специалистов |
| 7. | Организация повышения квалификации специалистов системы образования Брянской области по вопросу социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | февраль-декабрь | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области, стажировочная площадка | количество специалистов системы образования, прошедших повышение квалификации на базе стажировочной площадки не менее 50 человек |
| 8. | Материально-техническое оснащение стажировочной площадки для реализации инновационных моделей работы | июнь- август | стажировочная площадка | обеспечение соответствующих материально-технический условий |
| 9. | Проведение мероприятий по обмену опытом с другими стажировочными площадками субъектов Российской Федерации | сентябрь -ноябрь | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области, стажировочная площадка | мероприятия по обмену опытом |
| 10. | Участие во всероссийской конференции по вопросам оценки достигнутых результатов реализации мероприятия | по графику | стажировочная площадка | обобщение опыта работы стажировочных площадок |
| 11. | Информационное сопровождение деятельности стажировочной площадки | в течение года | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области, стажировочная площадка | публикации в СМИ, размещение информации на сайте департамента образования |
| 12. | Организация PR-кампании о деятельности стажировочной площадки | в течение года | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области, стажировочная площадка | информирование педагогичес-кой общественности и родителей (законных представителей) о реализации направления «Социализация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях общеобразовательного учреждения, осуществляющего интегрированное обучение детей» |
| 13. | Участие в мониторинговых исследованиях Минобнауки России по ФЦПРО | по запросу | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области, стажировочная площадка | информация мониторинговых исследований |
| 14. | Подготовка и представление отчета о деятельности стажировочной площадки за 2013 год | декабрь | стажировочная площадка | подготовка информации |
| 2014 год |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка и предоставление отчета о деятельности стажировочной площадки в 2012 году и расходовании средств федерального бюджета в Минобрнауки России | январь | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области, стажировочная площадка | отчет о деятельности стажировочной площадки |
| 2. | Апробация организационно-правовой модели, обеспечивающей успешную социализацию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с целью дальнейшего внедрения модели в др. субъектах РФ | январь - май | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области, стажировочная площадка | апробация организационно-правовой модели на базе не менее 3-х общеобразовательных учреждений |
| 3. | Участие во всероссийской конференции по вопросам оценки достигнутых результатов реализации мероприятия | по графику | стажировочная площадка | обобщение опыта деятельности стажировочных площадок |
| 4. | Организация и проведение на базе стажировочной площадки мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников системы образования по реализации современных организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов из Брянской области и других регионов РФ | февраль-апрель, октябрь-декабрь | стажировочная площадка | количество специалистов системы образования, прошедших повышение квалификации на базе стажировочной площадки не менее 50 человек |
| 5. | Информационное сопровождение деятельности стажировочной площадки | в течение года | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области, стажировочная площадка | публикации в СМИ, размещение информации на сайте департамента образования |
| 6. | Организация PR-кампании о деятельности стажировочной площадки | в течение года | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области, стажировочная площадка | информирование педагогичес-кой общественности и родителей (законных представителей) о реализации направления «Социализация детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях общеобразовательного учреждения, осуществляющего интегрированное обучение детей» |
| 7. | Участие в мониторинговых исследованиях Минобнауки России по ФЦПРО | по запросу | департамент общего и профессионального обра-зования Брянской области, стажировочная площадка | информация мониторинговых исследований |
| 8. | Разработка программ, учебно-методических комплектов по вопросу реализации современных образо-вательных и организационно-правовых моделей, обеспечивающих успешную социализацию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | октябрь- декабрь | стажировочная площадка | подготовка не менее одной программы и одного комплекта УМК, их тиражирование и распространение |
| 9. | Подготовка и представление отчета о деятельности стажировочной площадки за 2014 год | декабрь | стажировочная площадка | подготовка информации |