Таблица 1

Анализ результативности

реализации мероприятий направления «Дети-сироты» подпрограммы «Дети и семья» долгосрочной целевой программы «Дети Брянщины»  за  2010 год

| № п/п | Наименование задачи, мероприятия | Срок испол-нения | # Индикаторы результатов деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. изм. | плано- вое значение | фактичес- кое значение | отклоне- ние (-/+, %) | плановое значение | фактичес-кое значение | отклоне- ние (-/+, %) |
| 1. | 1.1. Работа по социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях обществен-ного воспитания (кон-сультации, материальная поддержка, создание комнат социальной адаптации) | 2010 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленных в учреждения интер-натного типа, к общему числу детей данной категории | % | 1,63 | 2,6 | +0,97 | 175,0 | 175,0 | - |
| 2. | 5.1. Организация и про-ведение мероприятий для воспитанников детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2010 | Количество детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих зак-рытию (реорга-низации) | учреж-дений | 1 | - | -1 | - | - | - |