## Анализ ДЦП
Анализ результативности
реализация мероприятий долгосрочной целевой программы "Развитие образования Брянской области на 2009-2013 годы" за 2009 год.
№ п/п | Наименование задачи, мероприятия | Сроки исполнения | Показатели результативности деятельности |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. руб.
|  |  | Наименование показателя | ед. изм. | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %)
1. | 2.1.Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений на условиях софинансирования | 2009 | Укрепление материально-технической базы ОУ | учреждений | 12 | 12 | 0 | 5000 | 5000 | 0
2.1. | 2.2. 1.Приобретение типовых классных досок, химических реактивов, учебно-наглядных пособий и оборудования для учреждений образования, погашение кредиторской задолженности за 2008 год | 2009 | Укрепление материально-технической базы ОУ | учреждений | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
2.2. | 2.2.2. Приобретение школьной мебели | 2009 | Увеличение удельного веса образовательных учреждений, оснащенных современными типовыми комплектами школьной мебели для кабинетов | % | 20 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0
2.3. | 2.2.3. Приобретение спортивного инвентаря, оборудования, тренажеров для образовательных учреждений области | 2009 | Укрепление материально-технической базы ОУ | учреждений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | 2.2.4. Приобретение специализированных школьных автобусов | 2009 | Увеличение количества специальных школьных автобусов с 82 до 182 шт. | шт | 99 | 99 | 0 | 14360 | 14360 | 0
2.5. | 2.2.5. Укрепление материально-технической базы пищеблоков школьных столовых, ДОУ, их техническое оснащение | 2009 | Укрепление материально-технической базы ОУ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | 2.2.6. Приобретение словарей и справочников | 2009 | Приобретение методической литературы | штук | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2.7. | 2.2.7. Приобретение оборудования для кабинетов русского языка и литературы | 2009 | Укрепление материально-технической базы ОУ | штук | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | 2.2.8. Закупка книг брянских авторов историко-краеведческого характера для библиотек ОУ области | 2009 | Приобретение методической литературы | штук | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| 2.3. Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений | 2009 | Укрепление материально-технической базы ОУ | учреждений | 33 | 33 | 0 | 13857.2 | 13857.2 | 0
3.1. | 3.2. Проведение областных, предметных олимпиад школьников, обеспечение участия в окружных и всероссийских предметных олимпиадах, предметных конкурсах, конференциях | 2009 | Увеличение количества победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников | чел | 16 | 8 | -8 | 1043.7 | 999.9 | -43.8
| 3.3. Проведение областных выставок, конкурсов, слетов, финалов, конференций, первенств, соревнований, фестивалей школьников, педагогических работников и образовательных учреждений по различным направлениям | 2009 | Увеличение удельного веса детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в воспитательных мероприятиях различной направленности и различного уровня | % | 82 | 82 | 0 | 350 | 292.5 | -57.5
| 3.4. Приобретение аттестационно-бланочной продукции, медалей "За особые успехи в учении", нагрудных знаков для работников образования, бланков лицензий и свидетельств об аккредитации | 2009 | Приобретение аттестационно-бланочной продукции, медалей,бланков | штук | 0 |  | 0 | 1069.4 | 1069.4 | 0
| 3,5. Подготовка и издание учебно-методических комплектов и научных разработок передовых учителей, ученых, методистов области, методических рекомендаций для проведения олимпиад школьников | 2009 | Приобретение методической литературы | штук | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 3.6. Стимулирование деятельности общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках ПНПО | 2009 | Количество учреждений, победивших в ПНПО | учреждений | 0 | 20 | 20 | 0 |  | 0
| 3.7. Стимулирование деятельности муниципальных дошкольных учреждений образования, активно внедряющих в воспитательно-образовательный процесс современные педагогические технологии, в рамках реализации ПНПО | 2009 | Количество учреждений, принявших участие в ПНПО | учреждений | 15 | 15 | 0 | 1500 | 1500 | 0
| Проведение итоговой аттестации | 2009 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 3.8.1. Проведение итоговой аттестации в форме ЕГЭ | 2009 | Увеличение удельного веса численности выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ по математике и русскому языку на «4» и «5» | % | 52 | 52 | 0 | 2000 | 1855 | -145
| 3.8.2.Проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов по новой форме | 2009 | Увеличение удельного веса численности выпускников 9 классов, сдавших экзамены в новой форме | % | 30 | 30 | 0 | 100 | 100 | 0
| 3.9. Поощрение лучших учителей общеобразова- тельных учреждений, активно внедряющих инновационные программы, в рамках реализации ПНПО | 2009 | Количество учреждений, принявших участие в ПНПО | человек | 20 | 20 | 0 | 500 | 500 | 0
| 3.10. Поддержка педагогических работников муниципальных дошкольных учреждений образования, внесших значительный вклад в развитие системы дошкольного образования, в рамках реализации ПНПО | 2009 | Количество победителей конкурсов | человек | 20 | 20 | 0 | 500 | 500 | 0
| 3.11.Проведение научно-практических конференций, конкурсов, посвященных проблемам русского языка | 2009 | Количество педагогов, принявших участие в реализации мероприятия | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.12. Финансирование направления учителей русского языка и литературы на курсы повышения квалификации за пределы Брянской области и в страны ближнего зарубежья | 2009 | Количество педагогов, принявших участие в реализации мероприятия | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.13.Разработка и выпуск методических рекомендаций по организации обучения русскому языку в 10, 11 классах средних школ области | 2009 | Укрепление материально-технической базы ОУ | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.14. Разработка и выпуск учебного пособия для регионального курса "Брянщина литературная" | 2009 | Укрепление материально-технической базы ОУ | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.15. Поддержка участия брянских школьников во всероссийских, международных смотрах-конкурсах, олимпиадах по русскому языку и литературе | 2009 | Увеличение количества победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.16.Проведение областного конкурса "Лидер в образовании" | 2009 | Количество участников конкурса | человек | 37 | 37 | 0 | 60 | 54 | -6
| 3.17. Проведение областного конкурса "Учитель года" | 2009 | Количество участников конкурса | человек | 37 | 37 | 0 | 100 | 91 | -9
| 3.18. Проведение областного конкурса "Воспитатель года" | 2009 | Количество участников конкурса | человек | 37 | 37 | 0 |  |  | 0
| 3.19. Проведение конференций педагогических работников | 2009 | Количество педагогов, принявших участие в реализации мероприятия | человек | 120 | 120 | 0 | 169.05 | 142.7 | -26.35
| 3.20. Участие в работе жюри Всероссийского конкурса "Учитель года России - 2008" (погашение (кредиторской задолженности | 2009 | Количество педагогов, принявших участие в реализации мероприятия | человек | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0
| 4.1. Организация и проведение международных и межрегиональных научно-практических конференций профессионального образования | 2009 | Количество педагогов, принявших участие в реализации мероприятия | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2. Проведение областных олимпиад профессионального мастерства среди учащихся и мастеров производственного обучения учреждений начального профессионального образования | 2009 | Увеличение удельного веса качественного потенциала инженерно-педагогических работников профессиональных училищ и лицеев | % | 75.6 | 80 | 4.4 | 30 | 30 | 0
| 4.3. Организация и проведение конкурса "Профессионал-новатор" | 2009 | Увеличение удельного веса качественного потенциала инженерно-педагогических работников профессиональных училищ и лицеев | % | 75.6 | 80 | 4.4 | 100 | 100 | 0
| 4.4. Проведение регионального конкурса на лучший учебно-методический комплекс среди учреждений начального и среднего профессионального образования | 2009 | Количество педагогов, принявших участие в реализации мероприятия | человек | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 4.5. Проведение регионального конкурса "Лучшее учреждение начального профессионального образования" | 2009 | Количество педагогов, принявших участие в реализации мероприятия | человек | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
| 4.6. Участие учащихся учреждений начального профессионального образования во всероссийских олимпиадах | 2009 | Увеличение количества победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников | % | 40 | 40 | 0 | 100 | 100 | 0
| 4.7. Оплата расходов на обучение детей-сирот и детей из многодетных семей, студентов, обучающихся по целевым направлениям администрации области в учреждениях высшего профессионального образования для правоохранительных органов | 2009 | Целевая поддержка детей-сирот и детей из многодетных семей, студентов | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 4.8. Стимулирование деятельности учреждений начального профессионального образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках реализации ПНПО | 2009 | Количество учреждений, принявших участие в ПНПО | учреждений | 5 | 5 | 0 | 500 | 500 | 0
| 4.9. Стимулирование деятельности учреждений среднего профессионального образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках реализации ПНПО | 2009 | Количество учреждений, принявших участие в ПНПО | учреждений | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | 0
| 4.10.Поддержка педагогических работников учреждений начального профессионального образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках реализации ПНПО | 2009 | Увеличение удельного веса качественного потенциала инженерно-педагогических работников профессиональных училищ и лицеев | % | 75.6 | 75.6 | 0 | 250 | 250 | 0
| 4.11.Поддержка педагогических работников учреждений среднего профессионального образования, активно внедряющих инновационные образовательные программы, в рамках реализации ПНПО | 2009 | Увеличение удельного веса качественного потенциала инженерно-педагогических работников профессиональных училищ и лицеев | % | 75.6 | 75.6 | 0 | 75 | 75 | 0
| 4.12. Обеспечение студентов адресной материальной помощью по возмещению до 50 % компенсации стоимости билетов в автобусах междугородних маршрутов в выходные, предпраздничные и праздничные дни | 2009 | Охват студентов адресной материальной помощью | человек | 8343 | 8343 | 0 | 1145.5 | 1145.5 | 0
| 4.13..Погашение кредиторской задолженности за учебное оборудование | 2009 | Погашение кредиторской задолженности за учебное оборудование | руб | 0 |  | 0 | 0.9 | 0.9 | 0
| 5.1.Обеспечение ОУ современными программными продуктами, электронными образовательными и информационно-методическими ресурсами, курсами дистанционной подготовки | 2009 | Увеличение удельного веса численности педагогов области, использующих информационные технологии в образовательном процессе | % | 45 | 45 | 0 | 500 | 500 | 0
| 5.2. Укрепление мате- риально-технической базы образовательных учреждений оборудованием, необходимым для развития информатизации (компьютеры, периферийное оборудование, аппаратно-программные комплексы, телекоммуникационное оборудование, комплектующие) | 2009 | Доведение и поддержка уровня обеспеченности образовательных учреждений современной компьютерной техникой (1 компьютер, приходящийся на количество учащихся) |  | 1:21 | 1:18 | -0.0020833 | 246.5 | 246.5 | 0
| 5.3. Организация, подключение, настройка, аренда, оплата трафика и другие услуги по вводу и функционированию телекоммуникационных каналов связи в образовательных учреждениях | 2009 | Увеличение учельного веса численности выпускников учреждений общего, начального и среднего профессионального образования, освоивших образовательную программу с использованием информационных технологий | % | 70 | 70 | 0 | 3714.3 | 3714.3 | 0
| 5.4. Проведение конкурсов, олимпиад, конференций, семинаров и других мероприятий, направленных на активизацию внедрения информационных технологий в образовательный процесс | 2009 | Увеличение учельного веса численности выпускников учреждений общего, начального и среднего профессионального образования, освоивших образовательную программу с использованием информационных технологий | % | 70 | 70 | 0 | 139.7 | 139.7 | 0
| 6.1.Обеспечение участия во всероссийских и международных мероприятиях | 2009 | Увеличение удельного веса детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях по различным видам спорта | % | 82 | 82 | 0 | 400 | 328.7 | -71.3
| 6.2. Обеспечение участия делегации области в международном фестивале учащихся "Родник славянской дружбы" Брянской, Гомельской, Черниговской областей | 2009 | Количество педагогов, принявших участие в реализации мероприятия | человек | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0
| 6.3. Акция для учащихся первых классов общеобразовательных учреждений Брянской области "Цирк - детям" | 2009 | Количество обучающиххся, принявших участие в реализации мероприятия | человек | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
| 6.4. Стимулирование дея тельности учреждений дополнительного образования детей, активно внедряющих в учебно-воспитательный процесс современные педагогические техно- логии, в целях реали- зации в области приоритетного национального проекта "Образование" (премия Губернатора Брянской области) | 2009 | Количество учреждений, принявших участие в ПНПО | учреждений | 5 | 5 | 0 | 500 | 500 | 0
| 6.5. Поддержка педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, достигших наивысших результатов в учебно-воспитательной деятельности, внесших значительный вклад в развитие системы дополнительного образования и получивших общественное признание, в целях реализации в области приоритетного национального проекта "Образование" (премия Губернатора Брянской области) | 2009 | Количество победителей | человек | 10 | 10 | 0 | 250 | 250 | 0
| 6.6. Поддержка талантливой молодежи в целях реализации в области национального проекта "Образование" (премия Губернатора Брянской области) | 2009 | Увеличение количества победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников | чел | 15 | 15 | 0 | 150 | 150 | 0
| 6.7.Проведение областных комплексных спартакиад среди обучающихся, воспитанников, студентов образовательных учреждений области | 2009 | Увеличение удельного веса детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях по различным видам спорта | % | 82 | 82 | 0 | 137.92 | 98.6 | -39.32
| 6.8. Проведение областных спортивных праздников и фестивалей среди обучающихся, воспи- танников, студентов образовательных учреждений области | 2009 | Увеличение удельного веса детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях по различным видам спорта | % | 82 | 0 | -82 | 0 |  | 0
| 6.9. Проведение областных соревнований по программе "Президентские состязания" | 2009 | Увеличение удельного веса детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях по различным видам спорта | % | 82 | 82 | 0 | 40 | 38.1 | -1.9
| 6.10. Участие во всероссийских соревнованиях по программе "Президентские состязания" | 2009 | Увеличение удельного веса детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях по различным видам спорта | % | 82 | 82 | 0 | 58 | 49.1 | -8.9
| 6.11.Проведение областных соревнований среди учащихся-спортсменов детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, детско-юношеских клубов физической подготовки | 2009 | Увеличение удельного веса детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях по различным видам спорта | % | 82 | 0 | -82 | 0 |  | 0
| 6.12.Участие обучающихся, воспитанников, сборных команд ОУ во всероссийских спортивных соревнованиях | 2009 | Увеличение удельного веса детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях по различным видам спорта | % | 82 | 82 | 0 | 160 | 79.6 | -80.4
| 6.13.Участие сильнейших спортсменов-школьников в международных соревнованиях, турнирах, первенствах Европы, мира (согласно плану-допуску федераций по видам спорта) | 2009 | Увеличение удельного веса детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях по различным видам спорта | % | 82 | 0 | -82 | 0 |  | 0
| 7,1 Приобретение санаторно-курортных путевок для педагогических работников области | 2009 | Увеличение численности педагогических работников, получивших санаторно-курортное лечение | чел | 323 | 323 | 0 | 1500 | 1495.6 | -4.4
| 7.2. Проведение круглогодичной С-витаминизации питания | 2009 | Охват учащихся 1-2 классов круглогодичной С-витаминизацией питания | % | 17 | 17 | 0 | 0 |  | 0
| 7.3. Обеспечение обучающихся ОУ молоком или кисломолочными продуктами | 2009 | Обеспеченность обучающихся ОУ молоком или кисломолочными продуктами | % | 100 | 100 | 0 | 2565.8 | 2469.3 | -96.5
| 7.4. Обеспечение школьных столовых информацион- ными, нормативными, инструктивными и методическими материалами по организации школьного питания | 2009 | Количество изданных материалов | количество | 40 | 0 | -40 | 0 |  | 0
| 7.5. Проведение смотра-конкурса на лучшую школьную столовую | 2009 | Количетсво участников конкурса | учреждений | 40 | 40 | 0 | 0 |  | 0
| 7.6. Проведение семинара по организации питания в условиях ОУ | 2009 | Увеличение количества семинаров | количество | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0
| 8.1. Проведение мероприятий, необходимых для аттестации педагогических работников Брянской области | 2009 | Увеличение удельного веса численности педагогов области, использующих информационные технологии в образовательном процессе | % | 45 | 45 | 0 | 500 | 477.2 | -22.8
| 8.2. Мероприятия по курсовой переподготовке и повышению квалификации кадров | 2009 | Увеличение удельного веса численности педагогов области, использующих информационные технологии в образовательном процессе | % | 45 | 45 | 0 | 1500 | 1500 | 0
| 9.1.Оказание финансовой помощи учреждениям образования муниципальных органов управления образованием и государственным образовательным учреждениям,подведомственным департаменту образования по решениям Брянской областной Думы и Губернатора Брянской области | 2009 | Укрепление материально-технической базы ОУ | учреждений | 0 |  | 0 | 25202.63 | 24309.9 | -892.73
| ИТОГО: | [6 empty] | 80684.6 | 79178.7 | -1505.9

## Лист2
Таблица №3
Итоговая оценка состояния индикаторов результативности долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области на 2009-2013 годы» за 2009 год
Наименование индикатора результативности | Оценка состояния индикатора в баллах
1, Укрепление материально-технической базы ОУ | 2
2. Увеличение удельного веса образовательных учреждений, оснащенных современными типовыми комплектами школьной мебели для кабинетов | 1
3. Увеличение количества специальных школьных автобусов с 82 до 182 шт. | 1
4. Приобретение методической литературы | 0
5. Увеличение количества победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников | 1
6. Увеличение количества победителей и призеров всероссийских олимпиад учащихся ПУ | 1
7. Увеличение удельного веса детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в воспитательных мероприятиях различной направленности и различного уровня | 2
8. Приобретение аттестационно-бланочной продукции, медалей, бланков | 1
9. Количество учреждений, победивших в ПНПО | 1
10. Количество учреждений, принявших участие в ПНПО | 1
11. Увеличение удельного веса численности выпускников 11 классов, сдавших ЕГЭ по математике и русскому языку на «4» и «5» | 2
12. Увеличение удельного веса численности выпускников 9 классов, сдавших экзамены в новой форме. | 1
13. Количество победителей в ПНПО | 1
14. Количество педагогов, принявших участие в реалихации мероприятий | 2
15. Увеличение учельного веса качественного потенциала инженерно-педагогических работников профессиональных училищ и лицеев | 2
16. Целевая поддерка детей-сирот и детей из многодетных семей, студентов | 0
17. Охват студентов адресной материальной помощью | 1
18. Погашение кредиторской задолженности | 0
19. Увеличение удельного веса численности педагогов области, использующих информационные технологии в образовательном процессе | 2
20. Доведение и поддержка уровня обеспеченности образовательных учреждений современной компьютерной техникой (1 компьютер, приходящийся на количество учащихся) | 0
21. Увеличение удельного веса численности выпускников учреждений общего, начального и среднего профессионального образования, освоивших образовательную программу с использованием информационных технологий | 1
22. Увеличение удельного веса детей и молодежи от 6 до 18 лет, участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях по различным видам спорта | 2
23. Количество обучающихся, принявших участие в реализации мероприятия | 0
24. Увеличение численности педагогических работников, получивших санаторно-курортное лечение | 2
25. Охват обучающихся 1-2 классов, круглогодичной С-витиминизацией питания | 1
26. Обеспеченность обучающихся ОУ молоком или кисломолочными продуктами | 2
27. Количество участников конкурса | 2
ИТОГО: | 32

## Лист3
Таблица № 4
Оценка эффективности бюджетных расходов долгосрочной целевой программы «Развитие образования Брянской области на 2009-2013 годы» за 2009 год
Эффективность бюджетных расходов | «Да», если итоговая оценка состояния (ИОС)
Снизилась по сравнению с прошлым годом | - | менее N
Находится на уровне предыдущего года | - | равна N
Повысилась по сравнению с предыдущим годом | Да | более N