ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__________ №_________

г. Брянск

О проведении X открытых региональных

соревнований «Школа безопасности»

Во исполнения постановления администрации Брянской области от 04.04.2007г. «Об организации и проведении соревнований «Школа безопасности» в Брянской области» и в целях формирования у обучающихся образовательных учреждений сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни, совершенствования морально-психологического состояния и физического развития подрастающего поколения

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести 14-17 мая 2012 года на базе оздоровительного лагеря «Искорка» (Дятьковский район) X открытые региональные соревнования «Школа безопасности» для команд учащихся муниципальных образований Брянской области и кадетских школ-интернатов.

- Утвердить прилагаемые состав организационного комитета и план подготовки и проведения X открытых региональных соревнований «Школа безопасности».

- Главам муниципальных образований Брянской области обеспечить участие сборных команд школ районов города Брянска и районов области в X открытых региональных соревнованиях «Школа безопасности».

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области А.Н. Макарова.

Губернатор                             		                          Н.В. Денин

Утвержден

постановлением администрации Брянской области

от ______________2012г. № ____

СОСТАВ

организационного комитета по проведению

X открытых региональных соревнований

«Школа безопасности»

| Макаров Александр Николаевич | - заместитель Губернатора Брянской области, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Кобзев Александр Николаевич | - начальник ГУ МЧС России по Брянской области (по согласованию), заместитель председателя оргкомитета |
| Оборотов Владимир Николаевич | - директор департамента общего и профессионального образования Брянской области, заместитель председателя оргкомитета |
| Трусов Сергей Николаевич | - председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области, заместитель председателя оргкомитета, |
| члены оргкомитета |  |
| Кузьмин Валентин Юрьевич | - начальник УМВД России по Брянской области (по согласованию) |
| Кочетов Андрей Андреевич | - начальник управления ГИБДД УМВД по Брянской области (по согласованию) |
| Вяляев Павел Валерьевич | - Глава Дятьковского района |
| Дорощенко Владимир Николаевич | - директор департамента здравоохранения Брянской области |
| Корниенко Галина Николаевна | - заместитель Главы Брянской городской администрации (по согласованию) |
| Корбанович Тамара Владимировна | - начальник управления образования Брянской городской администрации (по согласованию) |
| Маликов Андрей Николаевич | - врио директора департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области |
| Кострыкин Алексей Иванович | - начальник информационно-аналитического управления администрации Брянской области |
| Журавлёва Валентина Тимофеевна | - начальник управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области |
| Сахно Анатолий Александрович | - начальник управления по работе с муниципальными образованиями |
| Малашенко Юрий Анатольевич | - начальник учебно-методическому центра управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Брянской области, председатель Брянского регионального отделения всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности». |
| Лукомская Галина Станиславовна | - заместитель председателя комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Брянской области |
| Кашечко Галина Илларионовна | - директор Брянского областного Дворца детского и юношеского творчества им.Ю.А. Гагарина |
| Белов Борис Владимирович | - директор МБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска |
| Самсонов Владимир Валентинович | - директор оздоровительного лагеря «Искорка» |

Утвержден

постановлением администрации Брянской области

от ______________2012г. № ____

ПЛАН

подготовки и проведения X открытых региональных соревнований  «Школа безопасности»

| № пп | Наименование мероприятий | Дата исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка постановления администрации Брянской области о проведении X открытых региональных соревнованиях «Школа безопасности» | до 27 апреля | Оборотов В.Н. Кобзев А.Н. Трусов С.Н. |
|  | Проведение заседания оргкомитета, совещаний рабочих групп | 27 апреля, 10 мая | Оборотов В.Н. Кобзев А.Н. Трусов С.Н. |
|  | Подготовка сценария проведения торжественного открытия соревнований и награждения | до 10 мая | Корбанович Т.В. Малашенко Ю.А. Белов Б.В. |
|  | Подготовить схемы размещения лагеря на базе загородного оздоровительного лагеря «Искорка». | до 10 мая | Корбанович Т.В. Белов Б.В. |
|  | Подготовка территории для размещения палаточного лагеря и дистанций соревнований (противопожарная пропашка мест размещения участников и кострищ, вырубка подлеска, очистка оврагов и т.д.) | до 10 мая | Валяев П.В. Монастырский Ю.П. |
|  | Обеспечить функционирование лагеря (водоснабжение, электроснабжение, работа душевых, умывальников, туалетов), его приемку управлением Роспотребнадзора по Брянской области | до 13 мая | Корбанович Т.В. Белов Б.В. Самсонов Валяев П.В. |
|  | Обустроить места для стоянки а/транспорта участников слета и подъездные пути. | до 13 мая | Валяев П.В. |
|  | Подготовить и издать картографический материал | до 13 мая | Оборотов В.Н. Кашечко Г.И. |
|  | Обеспечение общественной безопасности, подъезда автотранспорта участников соревнований, сопровождение колоны на стадион «Брандмастер» для церемонии открытия соревнований и обратно в лагерь | 14 мая | Кузьмин В.Ю. Кочетов А.А. |
|  | Проведение соревнований по пожарно-спасательному спорту на стадионе «Брадмастер» | 14 мая | Кобзев А.Н. Монастырский Ю.П. |
|  | Подготовка призов, грамот | до 14 мая | Трусов С.Н. Оборотов В.Н. Кобзев А.Н. |
|  | Подготовка оздоровительного лагеря «Искорка» к приёму команд | до 13 мая | Корбанович Т.В. Белов Б.В. Самсонов В.В. |
|  | Проведение водоотвода к месту палаточного лагеря | до 13 мая | Маликов А.Н. Белов Б.В. |
|  | Организация вывоза мусора | 14-17 мая | Маликов А.Н. Валяев П.В. |
|  | Установка мусорных урн и биотуалетов | до 14 мая | Маликов А.Н. Валяев П.В. |
|  | Обеспечение подводки кабеля и подключение электричества к палаточному лагерю | до 13 мая | Маликов А.Н. Валяев П.В. Белов Б.В. |
|  | Обеспечение проведения Х региональных соревнований «Школа безопасности» двумя дизельными генераторами (2,5 квт.) на случай отключения электроэнергии | 14-17 мая | Кобзев А.Н. Маликов А.Н. |
|  | Разработка и постановка дистанций соревнований, подготовка мест старта и финиша для проведения соревнований | до 14 мая | Белов Б.В. Кашечко Г.И. Монастырский Ю.П. |
|  | Обеспечение ежедневного дежурства машины «Скорой помощи» в лагере и на месте соревнований | 14-17 мая | Дорощенко В.Н. |
|  | Охрана общественного порядка на месте соревнований | 14-17 мая | Кузьмин В.Ю. |
|  | Обеспечение торговли в районе соревнований | 14-16 мая | Журавлёва В.Т. |
|  | Обеспечить участие команд районов области в соревнованиях | до 10 мая | Сахно А.А Оборотов В.Н. |
|  | Утвердить состав ГСК | 25 апреля | Малашенко В.А. Оборотов В.Н. |
|  | Обеспечить освещение в СМИ хода соревнований | 14-17 мая | Кострыкин А. И. |
|  | Обеспечение дровами | до 14 мая | Кобзев А.Н. |